## Carta Gantt
Carta Gantt Proyecto Sistema Gestión de Jornadas
[6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17
|  |  | Comienzo | Finalización | Duración | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Planificación inicial
2025-01-01 | Reunion inicial del equipo | Equipo | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 semana
2025-02-01 | Analisis de requerimientos funcionales y no funcionales | Equipo | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 semana
2025-03-01 | Definición del Backlog del producto | Equipo | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 semana
2025-04-01 | Diseño de arquitectura del sistema | Equipo | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 semana
2 | Construcción del sistema base
2025-01-02 | Diseño de base de datos | Equipo | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 semana
2025-02-02 | Configuración del entorno de desarrollo | Equipo | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 semana
2025-03-02 | Gestión de usuarios y roles | Equipo | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 semana
2025-04-02 | Módulo de autenticación (login) | Equipo | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 semana
2025-05-02 | Gestión de proyectos | Equipo | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 semana
2025-06-02 | Gestión de entregables y fases | Equipo | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 semana
2025-07-02 | Gestión de tareas | Equipo | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 semana
2025-08-02 | Asignación de tareas a trabajadores | Equipo | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 semana
2026-09-02 | Registro de horas trabajadas | Equipo | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 semana
2026-10-02 | Registro de avance y comentarios | Equipo | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 semana
3 | Integración y visualización
2025-01-03 | Ajustes finales y optimización | Equipo | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 semana
2025-02-03 | Documentación técnica y manual de usuario | Equipo | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 semana
4 | Pruebas y cierre
2026-01-04 | Pruebas funcionales y corrección de errores | Equipo | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 días
2026-02-04 | Documentación técnica y manual de usuario | Equipo | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 días
2026-03-04 | Preparación de presentación | Equipo | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 día
2026-04-04 | Entrega final | Equipo | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 día